## 0.00 Kotuna Kadar Adam Plan (2)
[22 empty] | СЕНТЯБРЬ | [29 empty] | ОКТЯБРЬ
Выполнено на 13.10
|  | İş Kalemi | Started / Not Started | Finished / Not Finished | Birim | Toplam Miktar 0,00 Kotu Altı Betonarme Yapı | Tamamlanan Miktar | Kalan Miktar | Выполнено на 13.10 |  |  | Planlanan Birim Ad-Sa | Planlanan Toplam Ad-Sa | Kazanılmılş Ad-Sa (Toplam Ilerleme) Освоенный объем | Kalan Toplam Ad-Sa | Planlanan Süre | Planlanan Başlangıç | Planlanan Bitiş | Aktivite Elemanı
|  | Название задачи | Начато / Не Начато | Завершено / Не Завершено | Eд. Изм. | Плановый Объем | Выполненный объем | Оставшийся объем | ПЛАН | ФАКТ | Отклонение | Заплан. коэффициент продуктивности (Ед. Чел-час) | Заплан. Итог итог человек-Час | 4.511% | Остаток итог человек-Час | Заплан. Длительность | Заплан. Начало | Заплан. Окончание | Тип рабоника | time axis 2021-08-30 to 2021-10-13
|  | НАДЗЕМНОЙ ЧАСТЬ - 10C |  |  |  | 16959.98 | [5 empty] | 18.6971 | 317102.3757 | 14305.2643 | 302797.1115
Захватка 1-2-3-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство башенных кранов | Не Начато | Не Завершено |  | 526.8 | [5 empty] | 12.5311 | 6601.364 | 540.9768 | 6060.3872 | 51 | 2021-10-02 | 2021-11-21
Захватка 1-2-3-4 | ФП под крана | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 526.8 | [5 empty] | 12.5311 | 6601.364 | 540.9768 | 6060.3872 | 51 | 2021-10-02 | 2021-11-21
Захватка-2 | ФП под крана | Башенный кран 1 (захватка 2) | Не Начато | Не Завершено |  | 105.36 | [5 empty] | 12.5311 | 1320.2728 | 180.3256 | 1139.9472 | 45 | 2021-10-02 | 2021-11-15
Захватка-2 | ФП под крана | Разработка котлована | Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 3 | 77.2824 | 77.2824 | 0 | 1 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 2.5 | 64.402 | 64.402 | 0 | 3 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5869 | 8.5869 | 8.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Шлифовка, обеспыливание | Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 257.608 | 0 | 257.608 | 257.608 | 0 | 0.15 | 38.6412 | 38.6412 | 0 | 1 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.608 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 2021-10-09 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  | 0 | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.15 | 38.6412 | 0 | 38.6412 | 1 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.3 | 77.2824 | 0 | 77.2824 | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 |  |  | 58 | 763.86 | 0 | 763.86 | 5 | 2021-10-17 | 2021-10-21 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Монтаж опалубки фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено | м2 | 22.12 | 0 | 22.12 | 0 |  |  | 1.4 | 30.968 | 0 | 30.968 | 5 | 2021-10-17 | 2021-10-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Фундаментная плита со стартовой секцией | Не Начато | Не Завершено | м3 | 105.36 | 0 | 105.36 | 0 |  |  | 0.29 | 30.5544 | 0 | 30.5544 | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-10-22 | 2021-10-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана (Kule Vinç-1) | Монтаж крана | Не Начато | Не Завершено | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 4 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана (Kule Vinç-1) | Регистрация крана в РТН | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 14 | 2021-11-02 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Башенный кран 2 (захватка 4) | Не Начато | Не Завершено |  | 105.36 | [5 empty] | 12.5311 | 1320.2728 | 180.3256 | 1139.9472 | 45 | 2021-10-02 | 2021-11-15
Захватка-4 | ФП под крана | Разработка котлована | Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 3 | 77.2824 | 77.2824 | 0 | 1 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 2.5 | 64.402 | 64.402 | 0 | 3 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5869 | 8.5869 | 8.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Шлифовка, обеспыливание | Начато | Не Завершено |  | 257.608 | 257.608 | 0 | 257.608 | 257.608 | 0 | 0.15 | 38.6412 | 38.6412 | 0 | 1 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.608 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 2021-10-09 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  | 0 | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.15 | 38.6412 | 0 | 38.6412 | 1 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Стройконтроль | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-16 | 2021-10-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-16 | 2021-10-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.3 | 77.2824 | 0 | 77.2824 | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 |  |  | 58 | 763.86 | 0 | 763.86 | 5 | 2021-10-17 | 2021-10-21 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Монтаж опалубки фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено | м2 | 22.12 | 0 | 22.12 | 0 |  |  | 1.4 | 30.968 | 0 | 30.968 | 5 | 2021-10-17 | 2021-10-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Фундаментная плита со стартовой секцией | Не Начато | Не Завершено | м3 | 105.36 | 0 | 105.36 | 0 |  |  | 0.29 | 30.5544 | 0 | 30.5544 | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-10-22 | 2021-10-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана (Kule Vinç-2) | Монтаж крана | Не Начато | Не Завершено | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 4 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП под крана (Kule Vinç-2) | Регистрация крана в РТН | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 14 | 2021-11-02 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Башенный кран 3 (захватка 2) | Не Начато | Не Завершено |  | 105.36 | [5 empty] | 12.5311 | 1320.2728 | 180.3256 | 1139.9472 | 44 | 2021-10-07 | 2021-11-19
Захватка-2 | ФП под крана | Разработка котлована | Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 3 | 77.2824 | 77.2824 | 0 | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 2.5 | 64.402 | 64.402 | 0 | 3 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5869 | 8.5869 | 8.5869 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Шлифовка, обеспыливание | Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 257.608 | 0 | 257.608 | 257.608 | 0 | 0.15 | 38.6412 | 38.6412 | 0 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.608
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 2021-10-13 | 2021-10-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  | 0 | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.15 | 38.6412 | 0 | 38.6412 | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.3 | 77.2824 | 0 | 77.2824 | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 |  |  | 58 | 763.86 | 0 | 763.86 | 5 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Монтаж опалубки фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено | м2 | 22.12 | 0 | 22.12 | 0 |  |  | 1.4 | 30.968 | 0 | 30.968 | 5 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Фундаментная плита со стартовой секцией | Не Начато | Не Завершено | м3 | 105.36 | 0 | 105.36 | 0 |  |  | 0.29 | 30.5544 | 0 | 30.5544 | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-10-26 | 2021-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана (Kule Vinç-3) | Монтаж крана | Не Начато | Не Завершено | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 4 | 2021-11-02 | 2021-11-05 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП под крана (Kule Vinç-3) | Регистрация крана в РТН | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 14 | 2021-11-06 | 2021-11-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Башенный кран 4 (захватка 3) | Не Начато | Не Завершено |  | 105.36 | [5 empty] | 12.5311 | 1320.2728 | 0 | 1320.2728 | 42 | 2021-10-11 | 2021-11-21
Захватка-3 | ФП под крана | Разработка котлована | Не Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 3 | 77.2824 | 0 | 77.2824 | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7608 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Бетонная подготовка | Не Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 17.1739 | 0 | 17.1739 | 2.5 | 64.402 | 0 | 64.402 | 3 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5869 | 8.5869
Захватка-3 | ФП под крана | Шлифовка, обеспыливание | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  | 0 | 0.15 | 38.6412 | 0 | 38.6412 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 2021-10-15 | 2021-10-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  | 0 | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.15 | 38.6412 | 0 | 38.6412 | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.3 | 77.2824 | 0 | 77.2824 | 1 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-23 | 2021-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 |  |  | 58 | 763.86 | 0 | 763.86 | 5 | 2021-10-23 | 2021-10-27 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Монтаж опалубки фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено | м2 | 22.12 | 0 | 22.12 | 0 |  |  | 1.4 | 30.968 | 0 | 30.968 | 5 | 2021-10-23 | 2021-10-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Фундаментная плита со стартовой секцией | Не Начато | Не Завершено | м3 | 105.36 | 0 | 105.36 | 0 |  |  | 0.29 | 30.5544 | 0 | 30.5544 | 1 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-10-28 | 2021-11-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана (Kule Vinç-4) | Монтаж крана | Не Начато | Не Завершено | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 4 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана (Kule Vinç-4) | Регистрация крана в РТН | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Башенный кран 5 (захватка 3) | Не Начато | Не Завершено |  | 105.36 | [5 empty] | 12.5311 | 1320.2728 | 0 | 1320.2728 | 42 | 2021-10-11 | 2021-11-21
Захватка-3 | ФП под крана | Разработка котлована | Не Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 3 | 77.2824 | 0 | 77.2824 | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7608 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Бетонная подготовка | Не Начато | Не Завершено | м3 | 25.7608 | 0 | 25.7608 | 17.1739 | 0 | 17.1739 | 2.5 | 64.402 | 0 | 64.402 | 3 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5869 | 8.5869
Захватка-3 | ФП под крана | Шлифовка, обеспыливание | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  | 0 | 0.15 | 38.6412 | 0 | 38.6412 | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 | 2021-10-15 | 2021-10-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  | 0 | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.15 | 38.6412 | 0 | 38.6412 | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.05 | 12.8804 | 0 | 12.8804 | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 257.608 | 0 | 257.608 | 0 |  |  | 0.3 | 77.2824 | 0 | 77.2824 | 1 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-23 | 2021-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 13.17 | 0 | 13.17 | 0 |  |  | 58 | 763.86 | 0 | 763.86 | 5 | 2021-10-23 | 2021-10-27 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Монтаж опалубки фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено | м2 | 22.12 | 0 | 22.12 | 0 |  |  | 1.4 | 30.968 | 0 | 30.968 | 5 | 2021-10-23 | 2021-10-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Фундаментная плита со стартовой секцией | Не Начато | Не Завершено | м3 | 105.36 | 0 | 105.36 | 0 |  |  | 0.29 | 30.5544 | 0 | 30.5544 | 1 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана | Стройконтроль, геодезия, лаборатория | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-10-28 | 2021-11-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана (Kule Vinç-5) | Монтаж крана | Не Начато | Не Завершено | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 160 | 160 | 0 | 160 | 4 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП под крана (Kule Vinç-5) | Регистрация крана в РТН | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 14 | 2021-11-08 | 2021-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Корпус 5 - 1315м2, 12эт | Не Начато | Не Завершено |  | 1628.89 | [5 empty] | 20.127 | 32784.6128 | 2018.275 | 30766.3378 | 709 | 2021-09-05 | 2023-08-14
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Проектные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 101 | 2021-10-30 | 2022-02-07
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Договорные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 67 | 2021-12-09 | 2022-02-13
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2022-02-13 | 2022-02-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Акт передачи фронта работ | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части 1315,00 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 1628.89 | [5 empty] | 20.127 | 32784.6128 | 2018.275 | 30766.3378 | 156 | 2021-09-05 | 2022-02-07
Korpus-5 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 839.76 | [5 empty] | 9.3617 | 7861.5454 | 2018.275 | 5843.2704 | 56 | 2021-09-05 | 2021-10-30
Korpus-5 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 1315 | [5 empty] | 1.0055 | 1322.275 | 1322.275 | 0 | 36 | 2021-09-05 | 2021-10-10
Korpus-5 | ФП | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 134.41 | 134.41 | 0 | 134.41 | 134.41 | 0 | 2.5 | 336.025 | 336.025 | 0 | 15 | 2021-09-05 | 2021-09-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 8.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Начато | Не Завершено | м2 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 0.15 | 197.25 | 197.25 | 0 | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Стройконтроль основания под ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Укладка геотекстиля | Начато | Не Завершено | м2 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 0.05 | 65.75 | 65.75 | 0 | 2 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.5 | 657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Начато | Не Завершено | м2 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 0.15 | 197.25 | 197.25 | 0 | 9 | 2021-09-24 | 2021-10-02 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1111 | 146.1111 | 146.1111 | 146.1111 | 146.1111 | 146.1111 | 146.1111 | 146.1111 | 146.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2021-10-02 | 2021-10-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Укладка геотекстиля | Начато | Не Завершено | м2 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 0.05 | 65.75 | 65.75 | 0 | 3 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.3333 | 438.3333 | 438.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Пленка | Начато | Не Завершено | м2 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 0.05 | 65.75 | 65.75 | 0 | 3 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.3333 | 438.3333 | 438.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Стройконтроль ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Начато | Не Завершено | м2 | 1315 | 1315 | 0 | 1315 | 1315 | 0 | 0.3 | 394.5 | 394.5 | 0 | 3 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.3333 | 438.3333 | 438.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-07 | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 839.76 | [5 empty] | 7.7871 | 6539.2704 | 696 | 5843.2704 | 34 | 2021-09-27 | 2021-10-30
Korpus-5 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Начато | Не Завершено | тонн | 104.97 | 12 | 92.97 | 9.5427 | 12 | -2.4573 | 58 | 6088.26 | 696 | 5392.26 | 11 | 2021-10-13 | 2021-10-23 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5427
Korpus-5 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 148.2 | 0 | 148.2 | 13.4727 | 0 | 13.4727 | 1.4 | 207.48 | 0 | 207.48 | 11 | 2021-10-13 | 2021-10-23 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4727
Korpus-5 | ФП | Стройконтроль армирования и опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 2021-10-17 | 2021-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 839.76 | 0 | 839.76 | 0 |  | 0 | 0.29 | 243.5304 | 0 | 243.5304 | 2 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7 | 2021-10-24 | 2021-10-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 789.13 | [5 empty] | 31.583 | 24923.0674 | 0 | 24923.0674 |  | 2021-10-13 | 2022-02-07
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 230.72 | [5 empty] | 33.5371 | 7737.6697 | 0 | 7737.6697 | 43 | 2021-10-13 | 2021-11-24
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-10-14 | 2021-10-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 60.148 | 0 | 60.148 | 0 |  |  | 70 | 4210.3597 | 0 | 4210.3597 | 17 | 2021-11-02 | 2021-11-18 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2063.14 | 0 | 2063.14 | 0 |  |  | 1.5 | 3094.71 | 0 | 3094.71 | 17 | 2021-11-03 | 2021-11-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 17 | 2021-11-04 | 2021-11-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 230.72 | 0 | 230.72 | 0 |  |  | 1.875 | 432.6 | 0 | 432.6 | 17 | 2021-11-04 | 2021-11-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 17 | 2021-11-08 | 2021-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 115.0014 | [5 empty] | 28.0798 | 3229.2109 | 0 | 3229.2109 | 49 | 2021-11-01 | 2021-12-19
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-02 | 2021-11-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-10 | 2021-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 2008 | 0 | 2008 | 0 |  |  | 0.45 | 903.6 | 0 | 903.6 | 8 | 2021-11-25 | 2021-12-02 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 502 | 0 | 502 | 0 |  |  | 2.8 | 1405.6 | 0 | 1405.6 | 8 | 2021-11-27 | 2021-12-04 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-04 | 2021-12-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 13.8002 | 0 | 13.8002 | 0 |  |  | 60 | 828.0098 | 0 | 828.0098 | 8 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-12-09 | 2021-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 115.0014 | 0 | 115.0014 | 0 |  |  | 0.8 | 92.0011 | 0 | 92.0011 | 4 | 2021-12-09 | 2021-12-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-12-16 | 2021-12-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 129.43 | [5 empty] | 57.4932 | 7441.3477 | 0 | 7441.3477 | 72 | 2021-10-22 | 2022-01-01
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-22 | 2021-10-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 33.742 | 0 | 33.742 | 0 |  |  | 70 | 2361.9403 | 0 | 2361.9403 | 7 | 2021-12-20 | 2021-12-26 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1362.9 | 0 | 1362.9 | 0 |  |  | 3.3708 | 4594.0449 | 0 | 4594.0449 | 7 | 2021-12-21 | 2021-12-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-12-22 | 2021-12-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 129.43 | 0 | 129.43 | 0 |  |  | 3.75 | 485.3625 | 0 | 485.3625 | 7 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-12-26 | 2022-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия 0.00 | Не Начато | Не Завершено |  | 313.9786 | [5 empty] | 20.7493 | 6514.8391 | 0 | 6514.8391 | 90 | 2021-11-10 | 2022-02-07
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-10 | 2021-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1797.8 | 0 | 1797.8 | 0 |  |  | 0.45 | 809.01 | 0 | 809.01 | 15 | 2022-01-02 | 2022-01-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1010 | 0 | 1010 | 0 |  |  | 2.8 | 2828 | 0 | 2828 | 15 | 2022-01-04 | 2022-01-18 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 35.8474 | 0 | 35.8474 | 0 |  |  | 60 | 2150.8462 | 0 | 2150.8462 | 12 | 2022-01-19 | 2022-01-30 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-01-25 | 2022-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 298.7286 | 0 | 298.7286 | 0 |  |  | 0.8 | 238.9829 | 0 | 238.9829 | 7 | 2022-01-25 | 2022-01-31 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-02-01 | 2022-02-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м2 | 106.75 | 0 | 106.75 | 0 |  |  | 3 | 320.25 | 0 | 320.25 | 6 | 2022-02-07 | 2022-02-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | тонн | 2.135 | 0 | 2.135 | 0 |  |  | 70 | 149.45 | 0 | 149.45 | 6 | 2022-02-12 | 2022-02-17 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м3 | 15.25 | 0 | 15.25 | 0 |  |  | 1.2 | 18.3 | 0 | 18.3 | 4 | 2022-02-17 | 2022-02-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Корпус 6 - 962м2, 26эт | Не Начато | Не Завершено |  | 1548.35 | [5 empty] | 19.2942 | 29874.1203 | 7518.0574 | 22356.0629 | 755 | 2021-08-30 | 2023-09-23
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Проектные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 71 | 2021-10-17 | 2021-12-26
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-12-26 | 2021-12-26
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Договорные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 51 | 2021-09-30 | 2021-11-19
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-30 | 2021-09-30
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-11-19 | 2021-11-19
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 4 | 2021-10-20 | 2021-10-23
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство пояса | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-10-20 | 2021-10-22
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стройконтроль ШО | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-23 | 2021-10-23
Korpus-6 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части 962,92 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 1548.35 | [5 empty] | 19.2942 | 29874.1203 | 7518.0574 | 22356.0629 | 162 | 2021-08-30 | 2022-02-07
Korpus-6 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 921.35 | [5 empty] | 8.735 | 8048.002 | 7518.0574 | 529.9446 | 37 | 2021-08-30 | 2021-10-05
Korpus-6 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 962.92 | [5 empty] | 0.98683 | 950.24 | 950.24 | 0 | 15 | 2021-09-21 | 2021-10-05
Korpus-6 | ФП | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 91.22 | 91.22 | 0 | 91.22 | 91.22 | 0 | 2.5 | 228.05 | 228.05 | 0 | 11 | 2021-08-30 | 2021-09-09 | Kalıpçı | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 8.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Начато | Не Завершено | м2 | 962.92 | 962.92 | 0 | 962.92 | 962.92 | 0 | 0.15 | 144.438 | 144.438 | 0 | 4 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.73 | 240.73 | 240.73 | 240.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Укладка геотекстиля | Начато | Не Завершено | м2 | 962.92 | 962.92 | 0 | 962.92 | 962.92 | 0 | 0.05 | 48.146 | 48.146 | 0 | 8 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.365 | 120.365 | 120.365 | 120.365 | 120.365 | 120.365 | 120.365 | 120.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Начато | Не Завершено | м2 | 962.92 | 962.92 | 0 | 962.92 | 962.92 | 0 | 0.15 | 144.438 | 144.438 | 0 | 3 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.9733 | 320.9733 | 320.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Укладка геотекстиля | Начато | Не Завершено | м2 | 962.92 | 962.92 | 0 | 962.92 | 962.92 | 0 | 0.05 | 48.146 | 48.146 | 0 | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.46 | 481.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Пленка | Начато | Не Завершено | м2 | 962.92 | 962.92 | 0 | 962.92 | 962.92 | 0 | 0.05 | 48.146 | 48.146 | 0 | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.46 | 481.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Стройконтроль ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-09-29 | 2021-09-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Начато | Не Завершено | м2 | 962.92 | 962.92 | 0 | 962.92 | 962.92 | 0 | 0.3 | 288.876 | 288.876 | 0 | 3 | 2021-09-30 | 2021-10-02 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.9733 | 320.9733 | 320.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2021-10-03 | 2021-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 921.35 | [5 empty] | 7.7037 | 7097.762 | 6567.8174 | 529.9446 | 21 | 2021-09-27 | 2021-10-17
Korpus-6 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Начато | Не Завершено | тонн | 115.17 | 109.4115 | 5.7585 | 115.17 | 109.4115 | 5.7585 | 58 | 6679.86 | 6345.867 | 333.993 | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 11.517 | 0
Korpus-6 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Начато | Не Завершено | м2 | 166.88 | 158.536 | 8.344 | 166.88 | 158.536 | 8.344 | 1.4 | 233.632 | 221.9504 | 11.6816 | 10 | 2021-10-03 | 2021-10-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 16.688 | 0
Korpus-6 | ФП | Стройконтроль армирования и опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-10-12 | 2021-10-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 921.35 | 0 | 921.35 | 921.35 | 0 | 921.35 | 0.2 | 184.27 | 0 | 184.27 | 2 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.675 | 460.675
Korpus-6 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 2021-10-13 | 2021-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 627 | [5 empty] | 34.8104 | 21826.1183 | 0 | 21826.1183 | 80 | 2021-10-08 | 2021-12-26
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 210.2713 | [5 empty] | 32.8677 | 6911.1382 | 0 | 6911.1382 | 27 | 2021-10-08 | 2021-11-03
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-11 | 2021-10-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-17 | 2021-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 52.8065 | 0 | 52.8065 | 0 |  |  | 70 | 3696.4528 | 0 | 3696.4528 | 12 | 2021-10-17 | 2021-10-28 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1880.2844 | 0 | 1880.2844 | 0 |  |  | 1.5 | 2820.4267 | 0 | 2820.4267 | 10 | 2021-10-20 | 2021-10-29 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 2021-10-21 | 2021-10-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 210.2713 | 0 | 210.2713 | 0 |  |  | 1.875 | 394.2588 | 0 | 394.2588 | 10 | 2021-10-21 | 2021-10-30 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 2021-10-25 | 2021-11-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 107.8963 | [5 empty] | 34.1096 | 3680.3027 | 0 | 3680.3027 | 29 | 2021-10-25 | 2021-11-22
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-26 | 2021-10-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-31 | 2021-11-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 2449.68 |  | 2449.68 | 0 |  |  | 0.45 | 1102.356 | 0 | 1102.356 | 5 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 612.42 |  | 612.42 | 0 |  |  | 2.8 | 1714.776 | 0 | 1714.776 | 5 | 2021-11-06 | 2021-11-10 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-10 | 2021-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 12.9476 |  | 12.9476 | 0 |  |  | 60 | 776.8537 | 0 | 776.8537 | 5 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | 2021-11-14 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 107.8963 |  | 107.8963 | 0 |  |  | 0.8 | 86.3171 | 0 | 86.3171 | 2 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 2021-11-20 | 2021-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 117.9587 | [5 empty] | 56.8239 | 6702.8681 | 0 | 6702.8681 | 48 | 2021-10-17 | 2021-12-03
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-17 | 2021-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 29.6235 |  | 29.6235 | 0 |  |  | 70 | 2073.6472 | 0 | 2073.6472 | 5 | 2021-11-23 | 2021-11-27 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1242.1065 |  | 1242.1065 | 0 |  |  | 3.3708 | 4186.8759 | 0 | 4186.8759 | 5 | 2021-11-24 | 2021-11-28 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 2021-11-25 | 2021-11-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 117.9587 |  | 117.9587 | 0 |  |  | 3.75 | 442.3449 | 0 | 442.3449 | 5 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 2021-11-29 | 2021-12-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия 0.00 | Не Начато | Не Завершено |  | 190.8737 | [5 empty] | 23.7425 | 4531.8093 | 0 | 4531.8093 | 57 | 2021-10-31 | 2021-12-26
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-31 | 2021-11-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1317.2 |  | 1317.2 | 0 |  |  | 0.45 | 592.74 | 0 | 592.74 | 9 | 2021-12-04 | 2021-12-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 740 |  | 740 | 0 |  |  | 2.8 | 2072 | 0 | 2072 | 9 | 2021-12-06 | 2021-12-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-14 | 2021-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 21.2044 |  | 21.2044 | 0 |  |  | 60 | 1272.2663 | 0 | 1272.2663 | 5 | 2021-12-15 | 2021-12-19 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 176.7037 |  | 176.7037 | 0 |  |  | 0.8 | 141.3629 | 0 | 141.3629 | 2 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 2021-12-24 | 2021-12-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м2 | 99.19 | 0 | 99.19 | 0 |  |  | 3 | 297.57 | 0 | 297.57 | 5 | 2021-12-26 | 2021-12-30 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | тонн | 1.9838 | 0 | 1.9838 | 0 |  |  | 70 | 138.866 | 0 | 138.866 | 5 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-6 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м3 | 14.17 | 0 | 14.17 | 0 |  |  | 1.2 | 17.004 | 0 | 17.004 | 4 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Корпус 7 2228м2, 18эт | Не Начато | Не Завершено |  | 3194.67 | [5 empty] | 20.4298 | 65266.6096 | 2258.9351 | 63007.6745 | 732 | 2021-09-22 | 2023-09-23
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Договорные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 71 | 2021-10-30 | 2022-01-08
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-30 | 2021-10-30
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2022-01-08 | 2022-01-08
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 39 | 2021-09-22 | 2021-10-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство забирки | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-09-22 | 2021-09-23
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство пояса | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 5 | 2021-10-25 | 2021-10-29
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стройконтроль ШО | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-30 | 2021-10-30
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Разработка грунта | Не Начато | Не Завершено | м3 | [10 empty] | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Kalıpçı
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Вывоз грунта на полигон | Не Начато | Не Завершено | м3 | [10 empty] | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Kalıpçı
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геодезия | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стройконтроль основания котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Акт передачи фронта работ | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24
Korpus-7 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части 2228м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 3194.67 | [5 empty] | 20.4298 | 65266.6096 | 2258.9351 | 63007.6745 | 149 | 2021-09-24 | 2022-02-19
Korpus-7, S/4-5 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 1683 | [5 empty] | 9.6135 | 16179.4685 | 2258.9351 | 13920.5334 | 30 | 2021-09-24 | 2021-10-23
Korpus-7 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 2228.11 | [5 empty] | 1.2944 | 2884.0085 | 2258.9351 | 625.0734 | 30 | 2021-09-24 | 2021-10-23
Korpus-7 | ФП | Ручная доработка грунта | Начато | Не Завершено | м3 | 212 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 3 | 636 | 636 |  | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Геология | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2021-09-25 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Геодезия, стройконтроль основания под БП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2021-09-25 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 212 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 2.5 | 530 | 530 | 0 | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Ручная доработка | Не Начато | Не Завершено | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Бетонная подготовка приямков | Не Начато | Не Завершено | м3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория БП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Начато | Не Завершено | м2 | 2228.11 | 2228.11 | 0 | 2228.11 | 2228.11 | 0 | 0.15 | 334.2165 | 334.2165 | 0 | 3 | 2021-10-02 | 2021-10-04 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.7033 | 742.7033 | 742.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Стройконтроль основания под ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-10-05 | 2021-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Укладка геотекстиля | Начато | Не Завершено | м2 | 2228.11 | 2228.11 | 0 | 2228.11 | 2228.11 | 0 | 0.05 | 111.4055 | 111.4055 | 0 | 3 | 2021-10-05 | 2021-10-07 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.7033 | 742.7033 | 742.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Начато | Не Завершено | м2 | 2313.43 | 2182.087 | 131.343 | 2082.087 | 2182.087 | -100 | 0.15 | 347.0145 | 327.313 | 19.7014 | 10 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.343 | 231.343 | 231.343 | 231.343 | 231.343 | 231.343 | 231.343 | 231.343 | 231.343
Korpus-7 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Укладка геотекстиля | Начато | Не Завершено | м2 | 2313.43 | 800 | 1513.43 | 0 | 800 | -800 | 0.05 | 115.6715 | 40 | 75.6715 | 2 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Пленка | Начато | Не Завершено | м2 | 2313.43 | 800 | 1513.43 | 0 | 800 | -800 | 0.05 | 115.6715 | 40 | 75.6715 | 2 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Стройконтроль ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Начато | Не Завершено | м2 | 2313.43 | 800 | 1513.43 | 0 | 800 | -800 | 0.3 | 694.029 | 240 | 454.029 | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 2021-10-21 | 2021-10-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части (Секции 4,5) 800 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 1147.0987 | [5 empty] | 19.91 | 22838.6896 | 0 | 22838.6896 | 145 | 2021-09-28 | 2022-02-19
Korpus-7, S/4-5 | ФП | ЖБ ФП | Не Начато | Не Завершено |  | 604.3088 | [5 empty] | 7.9584 | 4809.3283 | 0 | 4809.3283 |  | 2021-09-28 | 2021-11-12
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 604.3088 | [5 empty] | 7.9584 | 4809.3283 | 0 | 4809.3283 | 46 | 2021-09-28 | 2021-11-12
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-09-29 | 2021-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-08 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 75.5386 | 0 | 75.5386 | 0 |  |  | 58 | 4381.2388 | 0 | 4381.2388 | 14 | 2021-10-23 | 2021-11-05 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 180.6 | 0 | 180.6 | 0 |  |  | 1.4 | 252.84 | 0 | 252.84 | 10 | 2021-10-27 | 2021-11-05 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Стройконтроль армирования и опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 604.3088 | 0 | 604.3088 | 0 |  |  | 0.29 | 175.2496 | 0 | 175.2496 | 5 | 2021-11-01 | 2021-11-05 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-11-06 | 2021-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 542.7899 | [5 empty] | 33.2161 | 18029.3613 | 0 | 18029.3613 |  | 2021-10-25 | 2022-02-19
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 172.0685 | [5 empty] | 33.1747 | 5708.3301 | 0 | 5708.3301 | 42 | 2021-10-25 | 2021-12-05
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-26 | 2021-10-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-03 | 2021-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 43.9671 | 0 | 43.9671 | 0 |  |  | 70 | 3077.6997 | 0 | 3077.6997 | 17 | 2021-11-13 | 2021-11-29 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1538.6679 | 0 | 1538.6679 | 0 |  |  | 1.5 | 2308.0019 | 0 | 2308.0019 | 17 | 2021-11-14 | 2021-11-30 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 17 | 2021-11-15 | 2021-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 172.0685 | 0 | 172.0685 | 0 |  |  | 1.875 | 322.6285 | 0 | 322.6285 | 17 | 2021-11-15 | 2021-12-01 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 17 | 2021-11-19 | 2021-12-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 88.3336 | [5 empty] | 30.7985 | 2720.5401 | 0 | 2720.5401 | 46 | 2021-11-16 | 2021-12-31
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-11-17 | 2021-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-25 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1751.2 | 0 | 1751.2 | 0 |  |  | 0.45 | 788.04 | 0 | 788.04 | 8 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 437.8 | 0 | 437.8 | 0 |  |  | 2.8 | 1225.84 | 0 | 1225.84 | 8 | 2021-12-09 | 2021-12-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 10.5999 | 0 | 10.5999 | 0 |  |  | 60 | 635.9933 | 0 | 635.9933 | 8 | 2021-12-17 | 2021-12-24 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-12-21 | 2021-12-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 88.3336 | 0 | 88.3336 | 0 |  |  | 0.8 | 70.6669 | 0 | 70.6669 | 4 | 2021-12-21 | 2021-12-24 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-12-28 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 96.5275 | [5 empty] | 57.1309 | 5514.7055 | 0 | 5514.7055 | 72 | 2021-11-03 | 2022-01-13
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-03 | 2021-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 24.6648 | 0 | 24.6648 | 0 |  |  | 70 | 1726.5373 | 0 | 1726.5373 | 7 | 2022-01-01 | 2022-01-07 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1016.4364 | 0 | 1016.4364 | 0 |  |  | 3.3708 | 3426.19 | 0 | 3426.19 | 7 | 2022-01-02 | 2022-01-08 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-01-03 | 2022-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 96.5275 | 0 | 96.5275 | 0 |  |  | 3.75 | 361.9782 | 0 | 361.9782 | 7 | 2022-01-03 | 2022-01-09 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-01-07 | 2022-01-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия 0.00 | Не Начато | Не Завершено |  | 185.8603 | [5 empty] | 21.9831 | 4085.7856 | 0 | 4085.7856 | 87 | 2021-11-25 | 2022-02-19
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-25 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1181.92 | 0 | 1181.92 | 0 |  |  | 0.45 | 531.864 | 0 | 531.864 | 15 | 2022-01-14 | 2022-01-28 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 664 | 0 | 664 | 0 |  |  | 2.8 | 1859.2 | 0 | 1859.2 | 15 | 2022-01-16 | 2022-01-30 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2022-01-30 | 2022-01-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 21.2637 | 0 | 21.2637 | 0 |  |  | 60 | 1275.82 | 0 | 1275.82 | 12 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-02-06 | 2022-02-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 177.1996 | 0 | 177.1996 | 0 |  |  | 0.8 | 141.7597 | 0 | 141.7597 | 7 | 2022-02-06 | 2022-02-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-02-13 | 2022-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м2 | 60.6248 | 0 | 60.6248 | 0 |  |  | 3 | 181.8743 | 0 | 181.8743 | 3 | 2022-02-19 | 2022-02-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | тонн | 1.2125 | 0 | 1.2125 | 0 |  |  | 70 | 84.8747 | 0 | 84.8747 | 3 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/4-5 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м3 | 8.6607 | 0 | 8.6607 | 0 |  |  | 1.2 | 10.3928 | 0 | 10.3928 | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части (Секции 1-3) 1428м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 2047.5713 | [5 empty] | 19.3126 | 39543.9115 | 0 | 39543.9115 | 159 | 2021-09-28 | 2022-03-05
Korpus-7, S/1-3 | ФП | ЖБ ФП | Не Начато | Не Завершено |  | 1078.6912 | [5 empty] | 7.8671 | 8486.1317 | 0 | 8486.1317 |  | 2021-09-28 | 2021-11-13
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 1078.6912 | [5 empty] | 7.8671 | 8486.1317 | 0 | 8486.1317 | 47 | 2021-09-28 | 2021-11-13
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-09-29 | 2021-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-08 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 134.8364 | 0 | 134.8364 | 0 |  |  | 58 | 7820.5112 | 0 | 7820.5112 | 19 | 2021-10-19 | 2021-11-06 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 252 | 0 | 252 | 0 |  |  | 1.4 | 352.8 | 0 | 352.8 | 14 | 2021-10-24 | 2021-11-06 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Стройконтроль армирования и опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-11-01 | 2021-11-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1078.6912 | 0 | 1078.6912 | 0 |  |  | 0.29 | 312.8204 | 0 | 312.8204 | 6 | 2021-11-01 | 2021-11-06 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-11-07 | 2021-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 968.8801 | [5 empty] | 32.0553 | 31057.7798 | 0 | 31057.7798 |  | 2021-10-25 | 2022-03-05
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 307.1423 | [5 empty] | 33.1747 | 10189.3693 | 0 | 10189.3693 | 48 | 2021-10-25 | 2021-12-11
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-25 | 2021-10-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-26 | 2021-10-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-03 | 2021-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 78.4813 | 0 | 78.4813 | 0 |  |  | 70 | 5493.694 | 0 | 5493.694 | 22 | 2021-11-14 | 2021-12-05 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2746.5223 | 0 | 2746.5223 | 0 |  |  | 1.5 | 4119.7834 | 0 | 4119.7834 | 22 | 2021-11-15 | 2021-12-06 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 22 | 2021-11-16 | 2021-12-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 307.1423 | 0 | 307.1423 | 0 |  |  | 1.875 | 575.8919 | 0 | 575.8919 | 22 | 2021-11-16 | 2021-12-07 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 22 | 2021-11-20 | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 153.7387 | [5 empty] | 27.5861 | 4241.0547 | 0 | 4241.0547 | 53 | 2021-11-16 | 2022-01-07
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-11-17 | 2021-11-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-11-25 | 2021-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 2618.4 | 0 | 2618.4 | 0 |  |  | 0.45 | 1178.28 | 0 | 1178.28 | 7 | 2021-12-13 | 2021-12-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 654.6 | 0 | 654.6 | 0 |  |  | 2.8 | 1832.88 | 0 | 1832.88 | 7 | 2021-12-15 | 2021-12-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-21 | 2021-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 18.4484 | 0 | 18.4484 | 0 |  |  | 60 | 1106.9037 | 0 | 1106.9037 | 10 | 2021-12-22 | 2021-12-31 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 2021-12-27 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 153.7387 | 0 | 153.7387 | 0 |  |  | 0.8 | 122.991 | 0 | 122.991 | 5 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2022-01-04 | 2022-01-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 172.3016 | [5 empty] | 57.1309 | 9843.7492 | 0 | 9843.7492 | 84 | 2021-11-03 | 2022-01-25
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-03 | 2021-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 44.0267 | 0 | 44.0267 | 0 |  |  | 70 | 3081.869 | 0 | 3081.869 | 12 | 2022-01-08 | 2022-01-19 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1814.3389 | 0 | 1814.3389 | 0 |  |  | 3.3708 | 6115.7491 | 0 | 6115.7491 | 12 | 2022-01-09 | 2022-01-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 12 | 2022-01-10 | 2022-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 172.3016 | 0 | 172.3016 | 0 |  |  | 3.75 | 646.1311 | 0 | 646.1311 | 12 | 2022-01-10 | 2022-01-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 12 | 2022-01-14 | 2022-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия 0.00 | Не Начато | Не Завершено |  | 335.6974 | [5 empty] | 20.2075 | 6783.6066 | 0 | 6783.6066 | 101 | 2021-11-25 | 2022-03-05
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-25 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1842.3 | 0 | 1842.3 | 0 |  |  | 0.45 | 829.035 | 0 | 829.035 | 15 | 2022-01-26 | 2022-02-09 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1035 | 0 | 1035 | 0 |  |  | 2.8 | 2898 | 0 | 2898 | 15 | 2022-01-28 | 2022-02-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2022-02-11 | 2022-02-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 38.4281 | 0 | 38.4281 | 0 |  |  | 60 | 2305.683 | 0 | 2305.683 | 14 | 2022-02-12 | 2022-02-25 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-02-20 | 2022-02-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 320.2381 | 0 | 320.2381 | 0 |  |  | 0.8 | 256.1905 | 0 | 256.1905 | 7 | 2022-02-20 | 2022-02-26 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2022-02-27 | 2022-03-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м2 | 108.2152 | 0 | 108.2152 | 0 |  |  | 3 | 324.6457 | 0 | 324.6457 | 6 | 2022-03-05 | 2022-03-10 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | тонн | 2.1643 | 0 | 2.1643 | 0 |  |  | 70 | 151.5013 | 0 | 151.5013 | 6 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-7, S/1-3 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м3 | 15.4593 | 0 | 15.4593 | 0 |  |  | 1.2 | 18.5512 | 0 | 18.5512 | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-18 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Корпус 8 - 862,11м2, 10 эт | Не Начато | Не Завершено |  | 1198.44 | [5 empty] | 24.214 | 29019.0057 | 0 | 29019.0057 | 631 | 2021-09-20 | 2023-06-12
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Договорные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 101 | 2021-12-29 | 2022-04-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-12-29 | 2021-12-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 18 | 2021-09-20 | 2021-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геология, геодезия | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Замещение и послойное уплотнение грунта | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 8 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Лаборатория | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геодезия | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-10-02 | 2021-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геология | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-10-02 | 2021-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стройконтроль основания котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-02 | 2021-10-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Штамповые испытания | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-10-02 | 2021-10-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Акт передачи фронта работ | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части 862,11 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 1198.44 | [5 empty] | 24.214 | 29019.0057 | 0 | 29019.0057 | 181 | 2021-09-28 | 2022-03-27
Korpus-8 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 520.51 | [5 empty] | 9.494 | 4941.7037 | 0 | 4941.7037 | 37 | 2021-08-30 | 2021-10-05
Korpus-8 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 862.11 | [5 empty] | 1.0109 | 871.533 | 0 | 871.533 | 28 | 2021-10-08 | 2021-11-04
Korpus-8 | ФП | Бетонная подготовка | Не Начато | Не Завершено | м3 | 86.7 | 0 | 86.7 | 86.7 | 0 | 86.7 | 2.5 | 216.75 | 0 | 216.75 | 3 | 2021-10-08 | 2021-10-10 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Ручная доработка приямков | Не Начато | Не Завершено | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Бетонная подготовка приямков | Не Начато | Не Завершено | м3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8/1 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория БП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 2021-10-14 | 2021-10-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Не Начато | Не Завершено | м2 | 862.11 | 0 | 862.11 | 0 |  |  | 0.15 | 129.3165 | 0 | 129.3165 | 1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Стройконтроль основания под ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 862.11 | 0 | 862.11 | 0 |  |  | 0.05 | 43.1055 | 0 | 43.1055 | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Не Начато | Не Завершено | м2 | 916.78 | 0 | 916.78 | 0 |  |  | 0.15 | 137.517 | 0 | 137.517 | 4 | 2021-10-19 | 2021-10-22 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 2021-10-23 | 2021-10-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 862.11 | 0 | 862.11 | 0 |  |  | 0.05 | 43.1055 | 0 | 43.1055 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 862.11 | 0 | 862.11 | 0 |  |  | 0.05 | 43.1055 | 0 | 43.1055 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Стройконтроль ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 862.11 | 0 | 862.11 | 0 |  |  | 0.3 | 258.633 | 0 | 258.633 | 5 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 2021-11-02 | 2021-11-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 520.51 | [5 empty] | 7.8196 | 4070.1707 | 0 | 4070.1707 | 50 | 2021-09-28 | 2021-11-16
Korpus-8 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-18 | 2021-10-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 65.06 | 0 | 65.06 | 0 |  |  | 58 | 3773.48 | 0 | 3773.48 | 7 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 104.102 | 0 | 104.102 | 0 |  |  | 1.4 | 145.7428 | 0 | 145.7428 | 7 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Стройконтроль армирования и опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-08 | 2021-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 520.51 | 0 | 520.51 | 0 |  |  | 0.29 | 150.9479 | 0 | 150.9479 | 4 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 2021-11-12 | 2021-11-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 677.93 | [5 empty] | 35.5159 | 24077.302 | 0 | 24077.302 |  | 2021-11-08 | 2021-12-06
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 262.3988 | [5 empty] | 32.7883 | 8603.6017 | 0 | 8603.6017 | 29 | 2021-11-08 | 2021-12-06
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-09 | 2021-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 65.5997 | 0 | 65.5997 | 0 |  |  | 70 | 4591.9782 | 0 | 4591.9782 | 12 | 2021-11-19 | 2021-11-30 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2346.4172 | 0 | 2346.4172 | 0 |  |  | 1.5 | 3519.6258 | 0 | 3519.6258 | 12 | 2021-11-20 | 2021-12-01 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 12 | 2021-11-21 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 262.3988 | 0 | 262.3988 | 0 |  |  | 1.875 | 491.9977 | 0 | 491.9977 | 12 | 2021-11-21 | 2021-12-02 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 12 | 2021-11-25 | 2021-12-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 96.1965 | [5 empty] | 32.8978 | 3164.6541 | 0 | 3164.6541 | 26 | 2021-11-30 | 2021-12-25
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-12-01 | 2021-12-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-06 | 2021-12-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-12-08 | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 2082.68 | 0 | 2082.68 | 0 |  |  | 0.45 | 937.206 | 0 | 937.206 | 5 | 2021-12-07 | 2021-12-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 520.67 | 0 | 520.67 | 0 |  |  | 2.8 | 1457.876 | 0 | 1457.876 | 5 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 11.5436 | 0 | 11.5436 | 0 |  |  | 60 | 692.6149 | 0 | 692.6149 | 5 | 2021-12-14 | 2021-12-18 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | 2021-12-17 | 2021-12-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 96.1965 | 0 | 96.1965 | 0 |  |  | 0.8 | 76.9572 | 0 | 76.9572 | 2 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 2021-12-23 | 2021-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции техподполья | Не Начато | Не Завершено |  | 147.2012 | [5 empty] | 56.7444 | 8352.8517 | 0 | 8352.8517 | 50 | 2021-11-17 | 2022-01-05
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 36.8003 | 0 | 36.8003 | 0 |  |  | 70 | 2576.0218 | 0 | 2576.0218 | 5 | 2021-12-26 | 2021-12-30 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1550.0315 | 0 | 1550.0315 | 0 |  |  | 3.3708 | 5224.8252 | 0 | 5224.8252 | 5 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 2021-12-28 | 2022-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 147.2012 | 0 | 147.2012 | 0 |  |  | 3.75 | 552.0047 | 0 | 552.0047 | 5 | 2021-12-28 | 2022-01-01 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 2022-01-01 | 2022-01-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия 0.00 | Не Начато | Не Завершено |  | 172.1335 | [5 empty] | 22.9833 | 3956.1946 | 0 | 3956.1946 | 52 | 2021-12-08 | 2022-01-28
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-12-08 | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1158.2638 | 0 | 1158.2638 | 0 |  |  | 0.45 | 521.2187 | 0 | 521.2187 | 9 | 2022-01-06 | 2022-01-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 650.71 | 0 | 650.71 | 0 |  |  | 2.8 | 1821.988 | 0 | 1821.988 | 9 | 2022-01-08 | 2022-01-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль опалубки | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2022-01-16 | 2022-01-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 19.4764 | 0 | 19.4764 | 0 |  |  | 60 | 1168.5851 | 0 | 1168.5851 | 5 | 2022-01-17 | 2022-01-21 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Стройконтроль армирования | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | 2022-01-20 | 2022-01-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 162.3035 | 0 | 162.3035 | 0 |  |  | 0.8 | 129.8428 | 0 | 129.8428 | 2 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 2022-01-26 | 2022-01-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м2 | 68.81 | 0 | 68.81 | 0 |  |  | 3 | 206.43 | 0 | 206.43 | 3 | 2022-01-28 | 2022-01-30 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | тонн | 1.3762 | 0 | 1.3762 | 0 |  |  | 70 | 96.334 | 0 | 96.334 | 3 | 2022-01-30 | 2022-02-01 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Korpus-8 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование Ж/б лестницы | Не Начато | Не Завершено | м3 | 9.83 | 0 | 9.83 | 0 |  |  | 1.2 | 11.796 | 0 | 11.796 | 2 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стилобат (захватка 1) - 1760.82 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 1517.0722 | [5 empty] | 17.7734 | 26963.601 | 1052.5 | 25911.101 | 146 | 2021-09-27 | 2022-02-19
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Договорные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 67 | 2021-12-09 | 2022-02-13
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-12-09 | 2021-12-09
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2022-02-13 | 2022-02-13
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 13 | 2021-09-27 | 2021-10-09
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Акт передачи фронта работ | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-07
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Ручная доработка приямков | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-10-07 | 2021-10-09
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Обследование привязки к 10-В | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-27 | 2021-09-29
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Расконсервация привязки к 10-В | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 10 | 2021-09-30 | 2021-10-09
Захватка-1 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части | Не Начато | Не Завершено |  | 1517.0722 | [5 empty] | 17.7734 | 26963.601 | 1052.5 | 25911.101 | 132 | 2021-10-11 | 2022-02-19
Захватка-1 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 706.4321 | [5 empty] | 11.3357 | 8007.8735 | 1052.5 | 6955.3735 |  | 2021-11-01 | 2021-11-23
Захватка-1 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 1774.48 | [5 empty] | 1.3011 | 2308.7451 | 1052.5 | 1256.2451 | 15 | 2021-11-01 | 2021-11-15
Захватка-1 | ФП | Ручная доработка | Начато | Не Завершено | м3 | 177.4476 | 151 | 26.4476 | 0 | 151 | -151 | 3 | 532.3428 | 453 | 79.3428 | 2 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 177.4476 | 151 | 26.4476 | 0 | 151 | -151 | 2.5 | 443.619 | 377.5 | 66.119 | #VALUE! | 2021-10-02 | 25.10.2021 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Начато | Не Завершено | м2 | 1774.4761 | 1480 | 294.4761 | 0 | 1480 | -1480 | 0.15 | 266.1714 | 222 | 44.1714 | 6 | 2021-11-02 | 2021-11-07 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Стройконтроль основания под ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-11-03 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1774.4761 | 0 | 1774.4761 | 0 |  |  | 0.05 | 88.7238 | 0 | 88.7238 | 6 | 2021-11-04 | 2021-11-09 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1787.317 | 0 | 1787.317 | 0 |  |  | 0.15 | 268.0976 | 0 | 268.0976 | 6 | 2021-11-05 | 2021-11-10 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-11-06 | 2021-11-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1774.4761 | 0 | 1774.4761 | 0 |  |  | 0.05 | 88.7238 | 0 | 88.7238 | 6 | 2021-11-07 | 2021-11-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1774.4761 | 0 | 1774.4761 | 0 |  |  | 0.05 | 88.7238 | 0 | 88.7238 | 6 | 2021-11-08 | 2021-11-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1774.4761 | 0 | 1774.4761 | 0 |  |  | 0.3 | 532.3428 | 0 | 532.3428 | 6 | 2021-11-09 | 2021-11-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | 2021-11-10 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 706.4321 | [5 empty] | 8.0675 | 5699.1284 | 0 | 5699.1284 | 44 | 2021-10-11 | 2021-11-23
Захватка-1 | ФП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 2021-10-17 | 2021-10-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 88.304 | 0 | 88.304 | 0 |  |  | 58 | 5121.6324 | 0 | 5121.6324 | 15 | 2021-11-03 | 2021-11-17 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 160.2 | 0 | 160.2 | 0 |  |  | 1.4 | 224.28 | 0 | 224.28 | 14 | 2021-11-06 | 2021-11-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 706.4321 | 0 | 706.4321 | 0 |  |  | 0.5 | 353.216 | 0 | 353.216 | 15 | 2021-11-08 | 2021-11-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 13 | 2021-11-11 | 2021-11-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 810.6401 | [5 empty] | 23.3837 | 18955.7275 | 0 | 18955.7275 |  | 2021-11-08 | 2022-02-19
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 65.9151 | [5 empty] | 49.877 | 3287.6482 | 0 | 3287.6482 | 57 | 2021-11-08 | 2022-01-03
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-09 | 2021-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 2021-11-17 | 2021-11-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 23.1494 | 0 | 23.1494 | 0 |  |  | 95 | 2199.1907 | 0 | 2199.1907 | 25 | 2021-11-28 | 2021-12-22 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 908.53 | 0 | 908.53 | 0 |  |  | 1.1 | 999.383 | 0 | 999.383 | 25 | 2021-11-28 | 2021-12-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-23 | 2021-12-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 65.9151 | 0 | 65.9151 | 0 |  |  | 1.3514 | 89.0744 | 0 | 89.0744 | 25 | 2021-12-03 | 2021-12-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-12-28 | 2022-01-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Плита покрытия | Не Начато | Не Завершено |  | 744.725 | [5 empty] | 21.0387 | 15668.0793 | 0 | 15668.0793 | 86 | 2021-11-26 | 2022-02-19
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-29 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2021-12-05 | 2021-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 9772.551 | 0 | 9772.551 | 0 |  |  | 0.3 | 2931.7653 | 0 | 2931.7653 | 16 | 2022-01-04 | 2022-01-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1936.902 | 0 | 1936.902 | 0 |  |  | 2.5 | 4842.255 | 0 | 4842.255 | 16 | 2022-01-07 | 2022-01-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2022-01-23 | 2022-01-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 104.2611 | 0 | 104.2611 | 0 |  |  | 70 | 7298.279 | 0 | 7298.279 | 16 | 2022-01-24 | 2022-02-08 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 744.725 | 0 | 744.725 | 0 |  |  | 0.8 | 595.78 | 0 | 595.78 | 17 | 2022-01-27 | 2022-02-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-1 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2022-02-12 | 2022-02-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стилобат (захватка 2) - 2629.00 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 2265.0712 | [5 empty] | 17.034 | 38583.1432 | 641.52 | 37941.6232 | 167 | 2021-10-07 | 2022-03-22
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Договорные вехи | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 67 | 2021-12-09 | 2022-02-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение работ по ФП | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-12-09 | 2021-12-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Завершение монолитных работ ниже 0.00 | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2022-02-13 | 2022-02-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 35 | 2021-10-07 | 2021-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Демонтаж дороги | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-11-02 | 2021-11-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Акт передачи фронта работ | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-07 | 2021-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Ручная доработка | Не Начато | Не Завершено | м3 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 7 | 2021-11-04 | 2021-11-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части | Не Начато | Не Завершено |  | 2265.0712 | [5 empty] | 17.034 | 38583.1432 | 641.52 | 37941.6232 | 145 | 2021-10-11 | 2022-03-04
Захватка-2 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 1054.7415 | [5 empty] | 10.4978 | 11072.4905 | 641.52 | 10430.9705 |  | 2021-11-10 | 2021-12-29
Захватка-2 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 2113.78 | [5 empty] | 1.3064 | 2761.4278 | 641.52 | 2119.9078 | 21 | 2021-11-10 | 2021-11-30
Захватка-2 | ФП | Ручная доработка | Начато | Не Завершено | м3 | 213.4173 | 116.64 | 96.7773 | 0 | 116.64 | -116.64 | 3 | 640.252 | 349.92 | 290.332 | 7 | 2021-11-10 | 2021-11-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 213.4173 | 116.64 | 96.7773 | 0 | 116.64 | -116.64 | 2.5 | 533.5433 | 291.6 | 241.9433 | 7 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2113.784 |  | 2113.784 | 0 |  |  | 0.15 | 317.0676 | 0 | 317.0676 | 8 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Стройконтроль основания под ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-13 | 2021-11-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2113.784 |  | 2113.784 | 0 |  |  | 0.05 | 105.6892 | 0 | 105.6892 | 8 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2129.0803 |  | 2129.0803 | 0 |  |  | 0.15 | 319.362 | 0 | 319.362 | 8 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-11-18 | 2021-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2113.784 |  | 2113.784 | 0 |  |  | 0.05 | 105.6892 | 0 | 105.6892 | 8 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2113.784 |  | 2113.784 | 0 |  |  | 0.05 | 105.6892 | 0 | 105.6892 | 8 | 2021-11-20 | 2021-11-27 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2113.784 |  | 2113.784 | 0 |  |  | 0.3 | 634.1352 | 0 | 634.1352 | 8 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-23 | 2021-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 1054.7415 | [5 empty] | 7.8797 | 8311.0627 | 0 | 8311.0627 | 80 | 2021-10-11 | 2021-12-29
Захватка-2 | ФП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 2021-10-17 | 2021-10-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 131.8427 |  | 131.8427 | 0 |  |  | 58 | 7646.8756 | 0 | 7646.8756 | 22 | 2021-11-30 | 2021-12-21 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 97.726 |  | 97.726 | 0 |  |  | 1.4 | 136.8164 | 0 | 136.8164 | 22 | 2021-12-04 | 2021-12-25 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1054.7415 |  | 1054.7415 | 0 |  |  | 0.5 | 527.3707 | 0 | 527.3707 | 21 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 17 | 2021-12-13 | 2021-12-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 1210.3298 | [5 empty] | 22.7299 | 27510.6527 | 0 | 27510.6527 |  | 2021-11-08 | 2022-03-02
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 98.4148 | [5 empty] | 41.8368 | 4117.3583 | 0 | 4117.3583 | 93 | 2021-11-08 | 2022-02-08
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-09 | 2021-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 2021-11-17 | 2021-11-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 34.5633 |  | 34.5633 | 0 |  |  | 95 | 3283.5113 | 0 | 3283.5113 | 35 | 2021-12-16 | 2022-01-19 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 637.14 |  | 637.14 | 0 |  |  | 1.1 | 700.854 | 0 | 700.854 | 35 | 2021-12-23 | 2022-01-26 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 34 | 2021-12-30 | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 98.4148 |  | 98.4148 | 0 |  |  | 1.3514 | 132.993 | 0 | 132.993 | 35 | 2022-01-05 | 2022-02-08 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 23 | 2022-01-12 | 2022-02-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Плита перекрытия-2636м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 1111.915 | [5 empty] | 21.0387 | 23393.2943 | 0 | 23393.2943 | 99 | 2021-11-26 | 2022-03-04
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-29 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2021-12-02 | 2021-12-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 14590.95 |  | 14590.95 | 0 |  |  | 0.3 | 4377.285 | 0 | 4377.285 | 22 | 2022-01-25 | 2022-02-15 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2891.9 |  | 2891.9 | 0 |  |  | 2.5 | 7229.75 | 0 | 7229.75 | 21 | 2022-01-30 | 2022-02-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 22 | 2022-02-03 | 2022-02-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 155.6675 |  | 155.6675 | 0 |  |  | 70 | 10896.7274 | 0 | 10896.7274 | 22 | 2022-02-07 | 2022-02-28 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1111.915 |  | 1111.915 | 0 |  |  | 0.8 | 889.532 | 0 | 889.532 | 22 | 2022-02-11 | 2022-03-04 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-2 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 16 | 2022-02-15 | 2022-03-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стилобат (захватка 3) - 2937.00 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 2530.4352 | [5 empty] | 17.0894 | 43243.6433 | 0 | 43243.6433 | 157 | 2021-09-22 | 2022-02-25
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 19 | 2021-09-22 | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Разработка грунта | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-09-22 | 2021-09-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Вывоз грунта на полигон | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геодезия | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Разработка под замещение (проектный объем) | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-09-24 | 2021-09-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геология | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-26 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геодезия | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-26 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Лаборатория | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-26 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стройконтроль основания котлована под замещение | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Замещение и послойное уплотнение грунта | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-24 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геодезия | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 4 | 2021-09-26 | 2021-09-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геология | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 4 | 2021-09-26 | 2021-09-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стройконтроль основания котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-09-26 | 2021-09-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Штамповые испытания | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-26 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство дороги на 10Е | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-10-02 | 2021-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Демонтаж дороги на 10Е | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-10-09 | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Акт передачи фронта работ | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-10 | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части | Не Начато | Не Завершено |  | 2530.4352 | [5 empty] | 17.0894 | 43243.6433 | 0 | 43243.6433 | 138 | 2021-10-11 | 2022-02-25
Захватка-3 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 1178.3095 | [5 empty] | 10.5995 | 12489.5298 | 0 | 12489.5298 |  | 2021-11-07 | 2021-12-21
Захватка-3 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 2421.78 | [5 empty] | 1.3052 | 3160.8471 | 0 | 3160.8471 | 21 | 2021-11-07 | 2021-11-27
Захватка-3 | ФП | Ручная доработка | Не Начато | Не Завершено | м3 | 244.4562 | 0 | 244.4562 | 0 |  |  | 3 | 733.3686 | 0 | 733.3686 | 7 | 2021-11-07 | 2021-11-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Бетонная подготовка | Не Начато | Не Завершено | м3 | 244.4562 | 0 | 244.4562 | 0 |  |  | 2.5 | 611.1405 | 0 | 611.1405 | 7 | 2021-11-08 | 2021-11-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2421.784 | 0 | 2421.784 | 0 |  |  | 0.15 | 363.2676 | 0 | 363.2676 | 8 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Стройконтроль основания под ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-10 | 2021-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2421.784 | 0 | 2421.784 | 0 |  |  | 0.05 | 121.0892 | 0 | 121.0892 | 8 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2421.784 | 0 | 2421.784 | 0 |  |  | 0.15 | 363.2676 | 0 | 363.2676 | 8 | 2021-11-13 | 2021-11-20 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7 | 2021-11-15 | 2021-11-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2421.784 | 0 | 2421.784 | 0 |  |  | 0.05 | 121.0892 | 0 | 121.0892 | 8 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2421.784 | 0 | 2421.784 | 0 |  |  | 0.05 | 121.0892 | 0 | 121.0892 | 8 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2421.784 | 0 | 2421.784 | 0 |  |  | 0.3 | 726.5352 | 0 | 726.5352 | 8 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-20 | 2021-11-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 1178.3095 | [5 empty] | 7.917 | 9328.6826 | 0 | 9328.6826 | 73 | 2021-10-11 | 2021-12-22
Захватка-3 | ФП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-17 | 2021-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 147.2887 |  | 147.2887 | 0 |  |  | 58 | 8542.7439 | 0 | 8542.7439 | 22 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 140.56 |  | 140.56 | 0 |  |  | 1.4 | 196.784 | 0 | 196.784 | 22 | 2021-11-27 | 2021-12-18 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1178.3095 |  | 1178.3095 | 0 |  |  | 0.5 | 589.1548 | 0 | 589.1548 | 21 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 16 | 2021-12-06 | 2021-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 1352.1257 | [5 empty] | 22.745 | 30754.1136 | 0 | 30754.1136 |  | 2021-11-08 | 2022-02-24
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 109.9446 | [5 empty] | 42.0228 | 4620.1822 | 0 | 4620.1822 | 86 | 2021-11-08 | 2022-02-01
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-09 | 2021-11-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-17 | 2021-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 38.6125 |  | 38.6125 | 0 |  |  | 95 | 3668.1905 | 0 | 3668.1905 | 35 | 2021-12-09 | 2022-01-12 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 730.38 |  | 730.38 | 0 |  |  | 1.1 | 803.418 | 0 | 803.418 | 34 | 2021-12-16 | 2022-01-18 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 35 | 2021-12-22 | 2022-01-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 109.9446 |  | 109.9446 | 0 |  |  | 1.3514 | 148.5737 | 0 | 148.5737 | 35 | 2021-12-29 | 2022-02-01 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 28 | 2022-01-05 | 2022-02-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Плита покрытия | Не Начато | Не Завершено |  | 1242.1812 | [5 empty] | 21.0387 | 26133.9313 | 0 | 26133.9313 | 92 | 2021-11-26 | 2022-02-25
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-29 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2021-12-05 | 2021-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 16300.35 |  | 16300.35 | 0 |  |  | 0.3 | 4890.105 | 0 | 4890.105 | 22 | 2022-01-18 | 2022-02-08 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 3230.7 |  | 3230.7 | 0 |  |  | 2.5 | 8076.75 | 0 | 8076.75 | 22 | 2022-01-22 | 2022-02-12 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 21 | 2022-01-27 | 2022-02-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 173.9047 |  | 173.9047 | 0 |  |  | 70 | 12173.3314 | 0 | 12173.3314 | 22 | 2022-01-31 | 2022-02-21 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1242.1812 |  | 1242.1812 | 0 |  |  | 0.8 | 993.7449 | 0 | 993.7449 | 22 | 2022-02-04 | 2022-02-25 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-3 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 17 | 2022-02-08 | 2022-02-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стилобат (захватка 4) - 2960.00 м2 | Не Начато | Не Завершено |  | 2550.2514 | [5 empty] | 17.5537 | 44766.2757 | 275 | 44491.2757 | 151 | 2021-09-23 | 2022-02-20
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 18 | 2021-09-23 | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Демонтаж дороги и выемка стилобатной части | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 4 | 2021-09-23 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство пандуса | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-26 | 2021-09-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Разработка верхнего слоя дороги | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 4 | 2021-09-24 | 2021-09-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Вывоз грунта на полигон | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 4 | 2021-09-24 | 2021-09-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геодезия | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-28 | 2021-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Геология | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-09-28 | 2021-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Стройконтроль основания котлована | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Устройство дороги на 10Е | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 3 | 2021-10-02 | 2021-10-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Демонтаж дороги на 10Е | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 2 | 2021-10-09 | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Акт передачи фронта работ | Не Начато | Не Завершено | [11 empty] | 1 | 2021-10-10 | 2021-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. Под. Зем. Часть | Монолитные конструкции подземной части | Не Начато | Не Завершено |  | 2550.2514 | [5 empty] | 17.5537 | 44766.2757 | 275 | 44491.2757 | 72 | 2021-10-11 | 2021-12-21
Захватка-4 | ФП | ЖБ ФП с учетом подбетонки и гидроизоляция | Не Начато | Не Завершено |  | 1187.537 | [5 empty] | 11.1268 | 13213.5126 | 275 | 12938.5126 | 51 | 2021-11-01 | 2021-12-21
Захватка-4 | ФП | Устройство подбетонки | Не Начато | Не Завершено |  | 2702.39 | [5 empty] | 1.3058 | 3528.669 | 275 | 3253.669 | 24 | 2021-11-01 | 2021-11-24
Захватка-4 | ФП | Ручная доработка | Начато | Не Завершено | м3 | 272.5348 | 50 | 222.5348 | 50 | 50 | 0 | 3 | 817.6045 | 150 | 667.6045 | 8 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Бетонная подготовка | Начато | Не Завершено | м3 | 272.5348 | 50 | 222.5348 | 50 | 50 | 0 | 2.5 | 681.3371 | 125 | 556.3371 | 8 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Шлифовка, обеспыливание | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2702.392 |  | 2702.392 | 0 |  |  | 0.15 | 405.3588 | 0 | 405.3588 | 9 | 2021-11-03 | 2021-11-11 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Стройконтроль основания под ГИ | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9 | 2021-11-05 | 2021-11-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2702.392 |  | 2702.392 | 0 |  |  | 0.05 | 135.1196 | 0 | 135.1196 | 9 | 2021-11-06 | 2021-11-14 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Укладка мембраны, шпонки, штуцеры | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2721.9477 |  | 2721.9477 | 0 |  |  | 0.15 | 408.2922 | 0 | 408.2922 | 9 | 2021-11-08 | 2021-11-16 | İzolasyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Стройконтроль, лаборатория мебраны | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-11-10 | 2021-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Укладка геотекстиля | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2702.392 |  | 2702.392 | 0 |  |  | 0.05 | 135.1196 | 0 | 135.1196 | 9 | 2021-11-11 | 2021-11-19 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Пленка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2702.392 |  | 2702.392 | 0 |  |  | 0.05 | 135.1196 | 0 | 135.1196 | 9 | 2021-11-13 | 2021-11-21 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Цементно-песчаная стяжка | Не Начато | Не Завершено | м2 | 2702.392 |  | 2702.392 | 0 |  |  | 0.3 | 810.7176 | 0 | 810.7176 | 9 | 2021-11-14 | 2021-11-22 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ЦПС | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9 | 2021-11-16 | 2021-11-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Фундаментная плита | Не Начато | Не Завершено |  | 1187.537 | [5 empty] | 8.1554 | 9684.8436 | 0 | 9684.8436 | 72 | 2021-10-11 | 2021-12-21
Захватка-4 | ФП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-12 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Получение РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-17 | 2021-10-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Армирование фундаментной (125 кг/м3) | Не Начато | Не Завершено | тонн | 148.4421 |  | 148.4421 | 0 |  |  | 58 | 8609.6431 | 0 | 8609.6431 | 21 | 2021-11-18 | 2021-12-08 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Монтаж опалубки фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м2 | 343.88 |  | 343.88 | 0 |  |  | 1.4 | 481.432 | 0 | 481.432 | 22 | 2021-11-22 | 2021-12-13 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Бетонирование фундаментной плиты | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1187.537 |  | 1187.537 | 0 |  |  | 0.5 | 593.7685 | 0 | 593.7685 | 22 | 2021-11-26 | 2021-12-17 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ФП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория ФП | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 22 | 2021-11-30 | 2021-12-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | ЖБ Конструкций над фундаментом | Не Начато | Не Завершено |  | 1362.7144 | [5 empty] | 23.1543 | 31552.7631 | 0 | 31552.7631 | 127 | 2021-10-15 | 2022-02-18
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Вертикальные конструкции | Не Начато | Не Завершено |  | 110.8056 | [5 empty] | 47.057 | 5214.1738 | 0 | 5214.1738 | 114 | 2021-10-15 | 2022-02-05
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-10-18 | 2021-10-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 8 | 2021-10-24 | 2021-10-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Армирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | тонн | 38.9149 |  | 38.9149 | 0 |  |  | 95 | 3696.9165 | 0 | 3696.9165 | 36 | 2021-12-04 | 2022-01-08 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м2 | 1243.2 |  | 1243.2 | 0 |  |  | 1.1 | 1367.52 | 0 | 1367.52 | 36 | 2021-12-11 | 2022-01-15 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 36 | 2021-12-18 | 2022-01-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено | м3 | 110.8056 |  | 110.8056 | 0 |  |  | 1.3514 | 149.7372 | 0 | 149.7372 | 36 | 2021-12-25 | 2022-01-29 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория вертикальных конструкций | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 36 | 2022-01-01 | 2022-02-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Плита покрытия | Не Начато | Не Завершено |  | 1251.9088 | [5 empty] | 21.0387 | 26338.5893 | 0 | 26338.5893 | 87 | 2021-11-26 | 2022-02-20
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Получение сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-11-26 | 2021-11-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Проверка сигнальной версии РД | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | 2021-11-29 | 2021-12-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Выдача РД "ВПР" | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | 2021-12-03 | 2021-12-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Поставка арматуры | Не Начато | Не Завершено | тонн |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 2021-12-02 | 2021-12-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж строительных лесов | Не Начато | Не Завершено | м3 | 16428 |  | 16428 | 0 |  |  | 0.3 | 4928.4 | 0 | 4928.4 | 25 | 2022-01-08 | 2022-02-01 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Монтаж опалубки плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м2 | 3256 |  | 3256 | 0 |  |  | 2.5 | 8140 | 0 | 8140 | 25 | 2022-01-13 | 2022-02-06 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 25 | 2022-01-18 | 2022-02-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Армирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | тонн | 175.2666 |  | 175.2666 | 0 |  |  | 70 | 12268.6622 | 0 | 12268.6622 | 25 | 2022-01-23 | 2022-02-16 | Demirci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Бетонирование плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено | м3 | 1251.9088 |  | 1251.9088 | 0 |  |  | 0.8 | 1001.5271 | 0 | 1001.5271 | 24 | 2022-01-28 | 2022-02-20 | Kalıpçı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Захватка-4 | ЖБ Констр. над фП | Геодезия, стройконтроль, лаборатория плиты перекрытия | Не Начато | Не Завершено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 18 | 2022-02-01 | 2022-02-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Planlanan Başlangıç = +[Planlanan Bitiş, row above]
Planlanan Başlangıç = +[Planlanan Başlangıç, row above]
Planlanan Bitiş = +[Planlanan Başlangıç]+4
Planlanan Bitiş = +[Planlanan Bitiş, row above]